## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS DEUS É AMOR | SINAPI - 07/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIIMNARES | 100,00% 80.114,80 | 100,00% 80.114,80
2 | Fundação/Estrutura | 100,00% 571.123,01 | 50,00% 285.561,51 | 50,00% 285.561,51
3 | Tratamentos | 100,00% 16.312,32 |  | 30,00% 4.893,70 | 70,00% 11.418,62
4 | Paredes e painéis | 100,00% 102.112,64 |  |  | 30,00% 30.633,79 | 30,00% 30.633,79 | 40,00% 40.845,06
5 | Cobertura | 100,00% 129.234,55 |  |  |  | 40,00% 51.693,82 | 40,00% 51.693,82 | 20,00% 25.846,91
6 | Pisos | 100,00% 98.773,02 |  |  |  | 40,00% 39.509,21 | 40,00% 39.509,21 | 20,00% 19.754,60
7 | Revestimentos | 100,00% 183.485,44 | [5 empty] | 70,00% 128.439,81 | 30,00% 55.045,63
8 | Esquadrias | 100,00% 142.208,13 | [5 empty] | 50,00% 71.104,07 | 50,00% 71.104,07
9 | Forro | 100,00% 42.063,09 | [5 empty] | 50,00% 21.031,55 | 50,00% 21.031,55
10 | Pintura | 100,00% 38.871,05 |  |  |  |  | 40,00% 15.548,42 | 20,00% 7.774,21 | 20,00% 7.774,21 | 20,00% 7.774,21
11 | Instalações elétricas e lógica | 100,00% 82.950,56 |  |  |  | 40,00% 33.180,22 | 20,00% 16.590,11 | 20,00% 16.590,11 | 20,00% 16.590,11
12 | Instalação redes de gases | 100,00% 1.927,42 | [6 empty] | 100,00% 1.927,42
13 | Instalação hidrossanitária | 100,00% 81.246,07 |  |  |  |  | 30,00% 24.373,82 | 30,00% 24.373,82 | 40,00% 32.498,43
14 | Combate a incêndio | 100,00% 4.256,08 | [6 empty] | 90,00% 3.830,47 | 10,00% 425,61
15 | Diversos | 100,00% 15.216,83 |  |  |  |  | 50,00% 7.608,42 | 50,00% 7.608,42
16 | limpeza da obra | 100,00% 4.779,13 | [7 empty] | 100,00% 4.779,13
Porcentagem |  |  | 22,93% | 18,21% | 2,64% | 9,72% | 12,3% | 20,23% | 13,16% | 0,81%
Custo |  |  | 365.676,31 | 290.455,20 | 42.052,42 | 155.017,04 | 196.168,85 | 322.523,49 | 209.801,88 | 12.978,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,93% | 41,15% | 43,78% | 53,5% | 65,8% | 86,03% | 99,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 365.676,30 | 656.131,50 | 698.183,92 | 853.200,96 | 1.049.369,81 | 1.371.893,30 | 1.581.695,19 | 1.594.674,14
_______________________________________________________________ FÁBIO FURTADO Outros

## Planilha1
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS DEUS É AMOR | SINAPI - 07/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIIMNARES | 100,00% 80.114,80 | 100,00% 80.114,80
2 | Fundação/Estrutura | 100,00% 571.123,01 | 50,00% 285.561,51 | 50,00% 285.561,51
3 | Tratamentos | 100,00% 16.312,32 |  | 30,00% 4.893,70 | 70,00% 11.418,62
4 | Paredes e painéis | 100,00% 102.112,64 |  |  | 30,00% 30.633,79 | 30,00% 30.633,79 | 40,00% 40.845,06
5 | Cobertura | 100,00% 129.234,55 |  |  |  | 40,00% 51.693,82 | 40,00% 51.693,82 | 20,00% 25.846,91
6 | Pisos | 100,00% 98.773,02 |  |  |  | 40,00% 39.509,21 | 40,00% 39.509,21 | 20,00% 19.754,60
7 | Revestimentos | 100,00% 183.485,44 | [5 empty] | 70,00% 128.439,81 | 30,00% 55.045,63
8 | Esquadrias | 100,00% 142.208,13 | [5 empty] | 50,00% 71.104,07 | 50,00% 71.104,07
9 | Forro | 100,00% 42.063,09 | [5 empty] | 50,00% 21.031,55 | 50,00% 21.031,55
10 | Pintura | 100,00% 38.871,05 |  |  |  |  | 40,00% 15.548,42 | 20,00% 7.774,21 | 20,00% 7.774,21 | 20,00% 7.774,21
11 | Instalações elétricas e lógica | 100,00% 82.950,56 |  |  |  | 40,00% 33.180,22 | 20,00% 16.590,11 | 20,00% 16.590,11 | 20,00% 16.590,11
12 | Instalação redes de gases | 100,00% 1.927,42 | [6 empty] | 100,00% 1.927,42
13 | Instalação hidrossanitária | 100,00% 81.246,07 |  |  |  |  | 30,00% 24.373,82 | 30,00% 24.373,82 | 40,00% 32.498,43
14 | Combate a incêndio | 100,00% 4.256,08 | [6 empty] | 90,00% 3.830,47 | 10,00% 425,61
15 | Diversos | 100,00% 15.216,83 |  |  |  |  | 50,00% 7.608,42 | 50,00% 7.608,42
16 | limpeza da obra | 100,00% 4.779,13 | [7 empty] | 100,00% 4.779,13
Porcentagem |  |  | 22,93% | 18,21% | 2,64% | 9,72% | 12,3% | 20,23% | 13,16% | 0,81%
Custo |  |  | 365.676,31 | 290.455,20 | 42.052,42 | 155.017,04 | 196.168,85 | 322.523,49 | 209.801,88 | 12.978,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,93% | 41,15% | 43,78% | 53,5% | 65,8% | 86,03% | 99,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 365.676,30 | 656.131,50 | 698.183,92 | 853.200,96 | 1.049.369,81 | 1.371.893,30 | 1.581.695,19 | 1.594.674,14
_______________________________________________________________ FÁBIO FURTADO Outros