## Planilha1
| Obra | Bancos |  |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO CAPSi | SINAPI - 11/2023 - Pará SBC - 12/2023 - Pará SICRO3 - 07/2023 - Pará ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará |  |  |  |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 100,00% 69.739,48 | 100,00% 69.739,48
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: | 100,00% 31.116,96 | 10,00% 3.111,70 | 10,00% 3.111,70 | 10,00% 3.111,70 | 10,00% 3.111,70 | 10,00% 3.111,70 | 10,00% 3.111,70 | 10,00% 3.111,70 | 10,00% 3.111,70 | 5,00% 1.555,85 | 5,00% 1.555,85 | 5,00% 1.555,85 | 5,00% 1.555,85
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: | 100,00% 39.897,50 | 100,00% 39.897,50
4 | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA: | 100,00% 350.375,61 | 100,00% 350.375,61
5 | PAREDES E PAINÉIS: | 100,00% 172.154,31 |  | 50,00% 86.077,16 | 50,00% 86.077,16
6 | COBERTURA: | 100,00% 240.963,17 |  | 50,00% 120.481,59 | 50,00% 120.481,59
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS: | 100,00% 16.149,80 |  |  | 50,00% 8.074,90 | 50,00% 8.074,90
8 | ESQUADRIAS: | 100,00% 258.784,04 |  |  | 50,00% 129.392,02 | 50,00% 129.392,02
9 | FERRAGENS: | 100,00% 12.011,64 |  |  |  | 50,00% 6.005,82 | 50,00% 6.005,82
10 | REVESTIMENTOS: | 100,00% 289.918,59 |  |  |  |  | 50,00% 144.959,30 | 50,00% 144.959,30
11 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS: | 100,00% 10.028,72 |  |  | 100,00% 10.028,72
12 | PISOS: | 100,00% 339.291,58 |  |  |  |  | 50,00% 169.645,79 | 50,00% 169.645,79
13 | FORROS: | 100,00% 84.657,24 |  |  |  | 80,00% 67.725,79 | 10,00% 8.465,72 | 10,00% 8.465,72
14 | PINTURAS: | 100,00% 155.449,65 | [5 empty] | 25,00% 38.862,41 | 25,00% 38.862,41 | 25,00% 38.862,41 | 25,00% 38.862,41
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | 100,00% 149.493,95 |  |  |  |  | 20,00% 29.898,79 | 20,00% 29.898,79 | 20,00% 29.898,79 | 20,00% 29.898,79 | 10,00% 14.949,40 | 10,00% 14.949,40
16 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: | 100,00% 18.977,37 | [8 empty] | 50,00% 9.488,69 | 50,00% 9.488,69
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 100,00% 18.537,16 |  |  |  | 5,00% 926,86 | 20,00% 3.707,43 | 20,00% 3.707,43 | 20,00% 3.707,43 | 20,00% 3.707,43 | 10,00% 1.853,72 | 5,00% 926,86
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | 100,00% 122.897,47 |  |  |  | 10,00% 12.289,75 | 10,00% 12.289,75 | 10,00% 12.289,75 | 10,00% 12.289,75 | 30,00% 36.869,24 | 30,00% 36.869,24
19 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: | 100,00% 19.059,17 | [5 empty] | 20,00% 3.811,83 | 20,00% 3.811,83 | 20,00% 3.811,83 | 20,00% 3.811,83 | 20,00% 3.811,83
20 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | 100,00% 63.804,74 | [10 empty] | 50,00% 31.902,37 | 50,00% 31.902,37
21 | OUTROS ELEMENTOS: | 100,00% 100.312,75 | [5 empty] | 5,00% 5.015,64 | 20,00% 20.062,55 | 25,00% 25.078,19 | 25,00% 25.078,19 | 25,00% 25.078,19
22 | LIMPEZA FINAL: | 100,00% 21.356,77 | [11 empty] | 100,00% 21.356,77
Porcentagem |  |  | 17,92% | 8,11% | 13,82% | 8,8% | 14,63% | 16,24% | 4,32% | 5,47% | 5,12% | 2,16% | 1,29% | 2,12%
Custo |  |  | 463.124,29 | 209.670,44 | 357.166,08 | 227.526,83 | 378.084,29 | 419.768,36 | 111.744,46 | 141.339,59 | 132.469,32 | 55.810,81 | 33.458,22 | 54.814,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,92% | 26,03% | 39,84% | 48,65% | 63,27% | 79,51% | 83,83% | 89,3% | 94,43% | 96,59% | 97,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 463.124,28 | 672.794,72 | 1.029.960,79 | 1.257.487,63 | 1.635.571,92 | 2.055.340,28 | 2.167.084,74 | 2.308.424,33 | 2.440.893,65 | 2.496.704,46 | 2.530.162,68 | 2.584.977,67
_______________________________________________________________ Responsável Técnico