## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS FLORESTA PARK, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA. | SINAPI - 01/2024 - Pará SBC - 02/2024 - Pará ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará | 26,0% |  | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 100,00% 60.539,89 | 100,00% 60.539,89
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: | 100,00% 56.026,24 | 15,00% 8.403,94 | 15,00% 8.403,94 | 15,00% 8.403,94 | 15,00% 8.403,94 | 10,00% 5.602,62 | 10,00% 5.602,62 | 10,00% 5.602,62 | 10,00% 5.602,62
3 | MOVIMENTO DE TERRA: | 100,00% 32.709,50 | 50,00% 16.354,75 | 50,00% 16.354,75
4 | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS: | 100,00% 684.788,25 |  | 100,00% 684.788,25
5 | PAREDES E PAINEIS: | 100,00% 146.127,73 |  | 50,00% 73.063,87 | 50,00% 73.063,87
6 | COBERTURA: | 100,00% 178.774,75 |  |  | 100,00% 178.774,75
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | 100,00% 33.364,27 |  |  | 100,00% 33.364,27
8 | ESQUADRIAS: | 100,00% 127.401,67 |  |  | 40,00% 50.960,67 | 60,00% 76.441,00
9 | FERRAGENS: | 100,00% 4.941,36 |  |  |  | 100,00% 4.941,36
10 | REVESTIMENTOS: | 100,00% 169.234,98 |  |  |  | 40,00% 67.693,99 | 30,00% 50.770,49 | 30,00% 50.770,49
11 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | 100,00% 34.388,70 |  |  | 40,00% 13.755,48 | 60,00% 20.633,22
12 | PISOS: | 100,00% 144.940,66 |  |  |  | 50,00% 72.470,33 | 50,00% 72.470,33
13 | FORROS: | 100,00% 56.334,37 | [5 empty] | 100,00% 56.334,37
14 | PINTURAS: | 100,00% 79.125,08 |  |  |  |  | 40,00% 31.650,03 | 30,00% 23.737,52 | 30,00% 23.737,52
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | 100,00% 113.166,44 |  |  |  | 20,00% 22.633,29 | 20,00% 22.633,29 | 20,00% 22.633,29 | 40,00% 45.266,58
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 100,00% 15.966,72 | [6 empty] | 100,00% 15.966,72
17 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: | 100,00% 19.453,60 | [5 empty] | 50,00% 9.726,80 | 50,00% 9.726,80
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | 100,00% 68.731,82 |  |  |  | 20,00% 13.746,36 | 20,00% 13.746,36 | 20,00% 13.746,36 | 20,00% 13.746,36 | 20,00% 13.746,36
19 | COMBATE A INCÊNDIO: | 100,00% 8.800,80 | [6 empty] | 100,00% 8.800,80
20 | INSTAÇAÕES ESPECIAIS: | 100,00% 38.682,66 |  |  | 50,00% 19.341,33 | 50,00% 19.341,33
21 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | 100,00% 88.988,71 | [5 empty] | 40,00% 35.595,48 | 30,00% 26.696,61 | 30,00% 26.696,61
22 | DIVERSOS: | 100,00% 101.236,12 | [5 empty] | 40,00% 40.494,45 | 30,00% 30.370,84 | 30,00% 30.370,84
23 | LIMPEZA FINAL: | 100,00% 20.004,07 | [7 empty] | 100,00% 20.004,07
Porcentagem |  |  | 3,74% | 34,27% | 16,54% | 13,41% | 8,62% | 11,33% | 7,88% | 4,22%
Custo |  |  | 85.298,58 | 782.610,80 | 377.664,30 | 306.304,82 | 196.873,13 | 258.641,40 | 179.914,86 | 96.420,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,74% | 38,0% | 54,54% | 67,95% | 76,57% | 87,9% | 95,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 85.298,57 | 867.909,37 | 1.245.573,67 | 1.551.878,49 | 1.748.751,63 | 2.007.393,02 | 2.187.307,88 | 2.283.728,39
_______________________________________________________________ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CPFO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU